ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

(Instructivo de llenado del formato 11)

- Escribir el nombre del Municipio.

- Escribir el año del ejercicio fiscal.

- Escribir la fecha en que se realizó el informe mensual;  ejemplo: 06/05/17.

- Escribir el mes al que corresponde el reporte; ejemplo: abril.

- Escribir la localidad en donde se encuentra la obra.

- Escribir la descripción de la obra

- Escribir la fuente de financiamiento a la que pertenece la obra.

- Escribir el número de la obra supervisada, son 13 cifras y sin espacio, ejemplo: 2017300080012.

Ejercicio fiscalizado (4 dígitos) / número del Estado (2 dígitos) / número del municipio (3 dígitos) / número de obra (4 dígitos).

- Escribir una equis mayúscula ( X ) cuando exista proyecto de la obra.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) cuando NO exista proyecto de la obra.

Para el caso de las obras realizadas con FISM-DF:

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra se encuentra en una localidad de tipo zona RURAL, en base al Catálogo de Localidades, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra se encuentra en una localidad de tipo zona URBANA, en base al Catálogo de Localidades, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social.

- Escribir la clave de AGEB correspondiente.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra se encuentra en una Zona de Atención Prioritaria, en base a los anexos A “Zonas de Atención Prioritarias Rurales 2017” y B “AGEBS en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 2017”.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra NO se encuentra en una Zona de Atención Prioritaria, en base a los anexos A “Zonas de Atención Prioritarias Rurales 2017” y B “AGEBS en Zonas de Atención Prioritaria Urbana 2017”.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra se encuentra dentro del catálogo FAIS 2017.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra NO se encuentra dentro del catálogo FAIS 2017.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si el grado de rezago social de la localidad es MUY ALTO, en base al Catálogo de Localidades, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si el grado de rezago social de la localidad es ALTO, en base al Catálogo de Localidades, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si el grado de rezago social de la localidad es MEDIO, en base al Catálogo de Localidades, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si el grado de rezago social de la localidad es BAJO, en base al Catálogo de Localidades, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si el grado de rezago social de la localidad es MUY BAJO, en base al Catálogo de Localidades, emitido por la Secretaria de Desarrollo Social.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra posee el tipo de contribución del proyecto DIRECTA, en base al anexo I del catálogo FAIS 2017.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra posee el tipo de contribución del proyecto INDIRECTA, en base al anexo I del catálogo FAIS 2017.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra posee el tipo de contribución del proyecto COMPLEMENTARIA, en base al anexo I del catálogo FAIS 2017.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si la obra es un proyecto especial.

- En caso de ser un proyecto especial, escribir una equis mayúscula ( X ) si cuenta con opinión favorable.

- En caso de ser un proyecto especial, escribir una equis mayúscula ( X ) si NO cuenta con opinión favorable.

- Escribir la coordenada de georreferencia correspondiente a la latitud donde se encuentre ubicada la obra.

- Escribir la coordenada de georreferencia correspondiente a la longitud donde se encuentre ubicada la obra.

- Escribir la descripción detallada del objeto (meta) de la obra, ejemplo1: la obra consta de la construcción de 55 pisos firmes, los cuales se encuentran repartidos, 30 pisos firmes en la localidad de La Perla, 20 pisos firmes en la localidad de El Chico y 5 en la localidad Santa Lucía; ejemplo 2 Pavimentación con asfalto del Camino San Juan- La Caliza, en tramos aislados del cad. 0+200 al 0+800 y del 1+200 a 1+600.

- Escribir la descripción del avance físico de la obra en el mes, por ejemplo1: se han concluido 13 pisos firmes, 10 en la localidad de El Chico y 3 en la localidad de Santa Lucía, además se encuentra fuerza de trabajo en la localidad La Perla; ejemplo 2 El avance se encuentra a nivel de pavimento en el cadenamiento del 0+200 al 0+800 y a nivel de base en el cadenamiento del 1+200 al 1+400, en el cual se encuentra el frente de trabajo.

- Escribir el monto autorizado de la obra con IVA.

- Escribir el monto del presupuesto base de la obra con IVA.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) cuando exista validación del proyecto por una Dependencia Normativa.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) cuando NO exista validación del proyecto por una Dependencia Normativa.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) cuando no se requiera validación del proyecto por una Dependencia Normativa.

- Escribir el nombre de la Dependencia Normativa que otorga la validez.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) cuando exista factibilidad del proyecto por una Dependencia Normativa.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) cuando NO exista factibilidad del proyecto por una Dependencia Normativa.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) cuando no se requiera factibilidad del proyecto por una Dependencia Normativa.

- Escribir el nombre de la Dependencia Normativa que otorga la factibilidad.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) en caso de que la obra se realice por adjudicación directa; este campo es excluyente de los ( 44 ) y ( 45 ).

- Escribir una equis mayúscula ( X ) en caso de que la obra se realice por invitación a cuando menos 3 personas; este campo es excluyente de los ( 43 ) y ( 45 ).

- Escribir una equis mayúscula ( X ) de ser el caso de que la obra se realice por licitación pública; este campo es excluyente de los ( 43 ) y ( 45 ).

- Escribir el número de contrato.

- Escribir la fecha en que se firmó el contrato.

- Escribir el nombre o razón social del contratista al que se le asignó la obra.

- Escribir el monto del contrato incluyendo el IVA, ejemplo: $1,523,055.10

- Escribir la fecha de inicio programado de la obra, ejemplo: 01/02/2017.

- Escribir la fecha de término programado de la obra, ejemplo: 01/03/2017.

- Escribir el número programado de días que comprende el periodo de ejecución de la obra.

- Escribir la fecha real de inicio de la obra, ejemplo: 01/02/2017.

- Escribir la fecha real de término de la obra, ejemplo: 01/03/2017.

- Escribir el número de días que comprende el periodo de ejecución real de la obra.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) existe un anticipo para la obra.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si NO aplica anticipo para la obra.

- Escribir el monto del anticipo convenido en el contrato de obra.

- Escribir el porcentaje que representa el monto del anticipo con respecto al monto contratado.

- Escribir la fecha de pago del anticipo.

- Escribir el monto que garantiza la fianza de anticipo.

- Escribir el nombre de la afianzadora con la que se celebró la fianza de anticipo.

- Escribir el número de la fianza de anticipo.

- Escribir la fecha de la fianza de anticipo.

- Escribir el monto que garantiza la fianza de cumplimiento.

- Escribir el nombre de la afianzadora con la que se celebró la fianza de cumplimiento.

- Escribir el número de la fianza de cumplimiento.

- Escribir la fecha de la fianza de cumplimiento.

- Escribir el monto que garantiza la fianza de vicios ocultos.

- Escribir el nombre de la afianzadora con la que se celebró la fianza de vicios ocultos.

- Escribir el número de la fianza de vicios ocultos.

- Escribir la fecha de la fianza de vicios ocultos.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si existe un convenio modificatorio en monto.

- Escribir el monto con IVA del convenio modificatorio, de ser el caso.

- Escribir la fecha en que se firmó el convenio modificatorio en monto, de ser el caso.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si existe un convenio modificatorio en plazo.

- Escribir el plazo del convenio modificatorio, de ser el caso.

- Escribir la fecha en que se firmó el convenio modificatorio en plazo, de ser el caso.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si no fue necesario realizar un convenio modificatorio.

- Escribir el monto total con IVA de la obra, es decir, la suma del monto contratado y del convenio modificatorio de ser el caso, es la suma de los campos ( 49 ) y ( 74 ), de lo contrario, se repite el monto contratado.

- Escribir el número de estimación que se esté reportando, en caso de otorgarse anticipo, capturarlo.

- Escribir el monto con IVA, que corresponda a la estimación que se esté reportando, o en su caso, del anticipo.

- Escribir el número de la póliza cheque que corresponda al pago de la estimación reportada, o en su caso, del anticipo.

- Escribir el monto de la póliza cheque que corresponda al pago de la estimación reportada, o en su caso, del anticipo.

- Escribir el folio de la factura que corresponda al pago de la estimación reportada, o en su caso, del anticipo.

- Escribir el monto con IVA de la estimación que se esté reportando, o en su caso, del anticipo.

- Escribir el monto de la amortización del anticipo con IVA, correspondiente a la estimación reportada.

- Escribir el monto de la retención del 5 al millar sin IVA, correspondiente a la estimación reportada.

- En su caso, escribir el monto de cargos adicionales sin IVA, correspondientes a la estimación reportada.

- Escribir el importe neto de la factura, para el caso de estimación reportada, es el resultado de la resta de los campos ( 86 ) menos ( 87 ) menos ( 88 ) menos ( 89 ), para el caso de anticipo, colocar el campo ( 86 ).

- Escribir la suma de las filas correspondientes a la columna del monto de las estimaciones reportadas ( 82 ).

- Escribir la suma de las filas correspondientes a la columna del monto de las pólizas de cheque ( 84 ).

- Escribir la suma de las filas correspondientes a la columna del importe de obra estimada ( 86 ).

- Escribir la suma de las filas correspondientes a la columna de las amortizaciones del anticipo ( 87 ).

- Escribir la suma de las filas correspondientes a la columna de las retenciones del 5 al millar ( 88 ).

- Escribir la suma de las filas correspondientes a la columna de los cargos adicionales, si fuera el caso ( 89 ).

- Escribir la suma de las filas correspondientes a la columna del importe devengado ( 90 ).

- Escribir el monto pagado en el mes que se está reportando en el informe mensual con IVA.

- Escribir la fecha del pago ocurrido en el mes que se está reportando en el informe mensual.

- Escribir el monto pagado acumulado a la fecha del informe mensual con IVA.

- Escribir la fecha que corresponda al último pago ejercido a la fecha.

- Escribir el monto del finiquito de la obra; no se debe considerar la estimación final como finiquito, este campo se refiere al concentrado de estimaciones, es decir, el monto total de la obra con IVA.

- Escribir la fecha del finiquito de la obra.

- Escribir una equis mayúscula ( X ) si a la fecha del informe mensual se cuenta con el acta de entrega-recepción.

- Escribir la fecha del acta de entrega-recepción, de ser el caso.

- Escribir en la gráfica mensual el avance porcentual programado que debe registrar la obra, ejemplo:

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado |  | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 |
| Real |  |  |  |  |  |  |
| Acumulado |  |  |  |  |  |  |
| Atraso (%) |  |  |  |  |  |  |

- Escribir en la gráfica mensual el avance porcentual real que debe registrar la obra, ejemplo:

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado |  | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 |
| Real |  |  | 10 | 5 | 10 | 20 |
| Acumulado |  |  |  |  |  |  |
| Atraso (%) |  |  |  |  |  |  |

- Escribir en la gráfica mensual el acumulado del avance porcentual real, la cual en el último mes reportado, arrojará el porcentaje total real de la obra, ejemplo:

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado |  | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 |
| Real |  |  | 10 | 5 | 10 | 20 |
| Acumulado |  |  | 10 | 15 | 25 | 45 |
| Atraso (%) |  |  |  |  |  |  |

- Escribir la diferencia registrada entre el avance programado ( 106 ) y el acumulado ( 108 ), la cual en el último mes reportado, arrojará el porcentaje total de atraso de la obra.

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado |  | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 |
| Real |  |  | 10 | 5 | 10 | 20 |
| Acumulado |  |  | 10 | 15 | 25 | 45 |
| Atraso (%) |  | 5 | 0 | 35 | 55 | 55 |

- Escribir alguna observación relevante sobre la misma, ejemplo: la obra se suspendió tres días por mal tiempo, del 4 al 6 de febrero del 2017, como consta en la nota de bitácora No. 6.

- Escribir el nombre completo, incluyendo la profesión; así como, registrar la firma autógrafa y sello del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, ejemplo: Ing. Pedro Gómez García.

- Escribir el nombre completo, incluyendo la profesión; así como, registrar la firma autógrafa del Supervisor que esté asignado a la obra, ejemplo: Arq. Adriana Gutiérrez Castro.