ESTADO MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

(Instructivo de llenado del formato 11)

El registro en el reporte mensual de obras por contrato, está integrado por 3 apartados que en adelante se detallan, cada uno de los cuales, incluye diversos datos. Sin embargo, es importante mencionar que el sistema sólo permite registrar datos en el Reporte de Obra Mensual, cuando previamente haya sido registrado el Comité de Contraloría Social de la obra en el módulo de Información Municipal del SIMVER, de lo contrario, el sistema emitirá una alerta y no permitirá realizar el registro de la información para generar el reporte mensual.

Apartado A. Planeación y Datos Generales

El registro de datos en dicho apartado, inicia con la siguiente acción:

- Escribir los últimos 4 dígitos del número de la obra supervisada y enseguida, el sistema desplegará los números de obra registrados, de entre los cuales, se deberá elegir el que corresponda.

Al momento de seleccionar el número de la obra, automáticamente se mostrarán los datos de la obra registrados:

- Nombre del Municipio.

- Localidad en donde se encuentra la obra.

- Año del ejercicio fiscal en que se realiza la obra.

- Fuente de financiamiento a la que pertenece la obra.

- Descripción de la obra.

Posteriormente, se deberán requisitar manualmente los datos siguientes:

- Fecha en que se realiza el informe mensual; ejemplo: 06/05/20.

- Período (mes) al que corresponde el reporte; ejemplo: abril.

- Descripción detallada del objeto de la obra (meta)

Ejemplo1: la obra consta de la construcción de 55 pisos firmes, los cuales se encuentran repartidos, 30 pisos firmes en la localidad de La Perla, 20 pisos firmes en la localidad de El Chico y 5 en la localidad Santa Lucía.

Ejemplo 2: Pavimentación con asfalto del Camino San Juan- La Caliza, en tramos aislados del cad. 0+200 al 0+800 y del 1+200 a 1+600.

- Descripción del avance físico de la obra en el mes.

Ejemplo1: se han concluido 13 pisos firmes, 10 en la localidad de El Chico y 3 en la localidad de Santa Lucía, además se encuentra fuerza de trabajo en la localidad La Perla.

Ejemplo 2: El avance se encuentra a nivel de pavimento en el cadenamiento del 0+200 al 0+800 y a nivel de base en el cadenamiento del 1+200 al 1+400, en el cual se encuentra el frente de trabajo.

- Proyecto Ejecutivo de la obra, seleccionar SI o NO se cuenta con proyecto de obra.

- Marcar SI o NO, según corresponda, si la obra se encuentra o no en una Zona de Atención Prioritaria (ZAP), en base a los anexos A “Zonas de Atención Prioritarias Rurales” y B “AGEBS en Zonas de Atención Prioritaria Urbana”, ambos del ejercicio correspondiente (sólo para FISMDF).

- Marcar SI o NO, según corresponda, si la obra se encuentra o no dentro del catálogo FAIS del ejercicio que corresponda (sólo para FISMDF).

- Escribir el monto autorizado de la obra con IVA.

- Escribir el monto del presupuesto base de la obra con IVA.

- Según corresponda, seleccionar EXISTE, NO EXISTE o NO APLICA, la validación del proyecto por una Dependencia Normativa.

- Nombre de la Dependencia Normativa que otorga la validación de la obra.

- Según corresponda, seleccionar EXISTE, NO EXISTE o NO APLICA, una factibilidad del proyecto por una Dependencia Normativa.

- Nombre de la Dependencia Normativa que otorga la factibilidad de la obra.

- Según corresponda, seleccionar EXISTE, NO EXISTE o NO APLICA, el permiso y/o concesión del proyecto por una Dependencia Normativa.

- Nombre de la Dependencia Normativa que otorga el permiso y/o concesión de la obra.

- Seleccionar el tipo de licitación de la obra: ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS o LICITACIÓN PÚBLICA. (sólo seleccionar una opción).

- Escribir el número de contrato de obra.

- Fecha en que se firmó el contrato.

- Nombre o razón social del contratista al que se le asignó la obra.

- Registro Federal de Causantes (RFC) del contratista al que se le asignó la obra.

- Monto del contrato incluyendo el IVA, ejemplo: $1,523,055.10

- Fecha de inicio programado de la obra, ejemplo: 01/02/2017.

- Fecha de término programado de la obra, ejemplo: 01/03/2017.

- Número programado de días que comprende el periodo de ejecución de la obra.

- Fecha real de inicio de la obra, ejemplo: 01/02/2017.

- Fecha real de término de la obra, ejemplo: 01/03/2017.

- Número de días que comprende el periodo de ejecución real de la obra.

- Seleccionar APLICA o NO APLICA, en caso de haber o no un anticipo para la obra.

- De aplicar, escribir el monto del anticipo convenido en el contrato de obra.

- De aplicar, escribir el porcentaje que representa el monto del anticipo con respecto al monto contratado.

- De aplicar, escribir la fecha de pago del anticipo.

- Monto que garantiza la fianza de anticipo.

- Nombre de la afianzadora con la que se celebró la fianza de anticipo.

- Número de la fianza de anticipo.

- Fecha de la fianza de anticipo.

- Monto que garantiza la fianza de cumplimiento.

- Nombre de la afianzadora con la que se celebró la fianza de cumplimiento.

- Número de la fianza de cumplimiento.

- Fecha de la fianza de cumplimiento.

- Monto que garantiza la fianza de vicios ocultos.

- Nombre de la afianzadora con la que se celebró la fianza de vicios ocultos.

- Número de la fianza de vicios ocultos.

- Fecha de la fianza de vicios ocultos.

- Marcar en caso de existir un convenio modificatorio en monto.

- Monto con IVA señalado en el convenio modificatorio.

- Fecha en que se firmó el convenio modificatorio en monto.

- Marcar en caso de existir un convenio modificatorio en plazo.

- Fecha real de inicio de la obra de acuerdo al plazo, ejemplo: 01/02/2017.

- Fecha real de término de la obra de acuerdo al plazo, ejemplo: 01/03/2017.

- Marcar NO APLICA, si no fue necesario realizar un convenio modificatorio.

- Monto total con IVA de la obra, es decir, la suma del monto contratado y del convenio modificatorio de ser el caso, es la suma de los campos ( 27 ) y ( 51 ), de lo contrario, se repite el monto contratado ( 27 ).

- Escribir el nombre completo, incluyendo la profesión; así como, registrar la firma autógrafa del Supervisor que esté asignado a la obra, ejemplo: Arq. Adriana Gutiérrez Castro.

Apartado B. Reporte

En este apartado se incluyen la información relativa al avance físico-financiero de las obras:

- Monto pagado con IVA en el mes que se está reportando en el informe mensual.

- Fecha del pago ocurrido en el mes que se está reportando en el informe mensual.

- Monto pagado acumulado con IVA a la fecha del informe mensual.

- Fecha que corresponda al último pago ejercido a la fecha.

- Monto del finiquito con IVA de la obra; no se debe considerar la estimación final como finiquito, este campo se refiere al concentrado de estimaciones, es decir, el monto total de la obra.

- Fecha del finiquito de la obra.

- Seleccionar ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, si a la fecha del informe mensual se cuenta con ese documento.

- Fecha del Acta de Entrega-Recepción, de ser el caso.

- Escribir en la gráfica, el avance porcentual programado que debe registrar la obra, ejemplo:

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado |  | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 |
| Real |  |  |  |  |  |  |
| Acumulado |  |  |  |  |  |  |
| Atraso (%) |  |  |  |  |  |  |

- Escribir en la gráfica mensual el avance porcentual real que debe registrar la obra, ejemplo:

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado |  | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 |
| Real |  |  | 10 | 5 | 10 | 20 |
| Acumulado |  |  |  |  |  |  |
| Atraso (%) |  |  |  |  |  |  |

- Escribir en la gráfica mensual el acumulado del avance porcentual real, la cual en el último mes reportado, arrojará el porcentaje total real de la obra, ejemplo:

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado |  | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 |
| Real |  |  | 10 | 5 | 10 | 20 |
| Acumulado |  |  | 10 | 15 | 25 | 45 |
| Atraso (%) |  |  |  |  |  |  |

- Escribir la diferencia registrada entre el avance programado ( 67 ) y el acumulado ( 69 ), la cual en el último mes reportado, arrojará el porcentaje total de atraso de la obra.

|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado |  | 5 | 10 | 50 | 80 | 100 |
| Real |  |  | 10 | 5 | 10 | 20 |
| Acumulado |  |  | 10 | 15 | 25 | 45 |
| Atraso (%) |  | 5 | 0 | 35 | 55 | 55 |

- Escribir alguna observación relevante sobre la misma, ejemplo: la obra se suspendió tres días por mal tiempo, del 4 al 6 de febrero del 2017, como consta en la nota de bitácora No. 6.

Apartado C. Estado Financiero de la Obra

En este apartado se incluye la información siguiente, relativa las Estimaciones; para dar inicio al registro en este apartado, es necesario dar click en AGREGAR ESTIMACIÓN, a fin de que el sistema despliegue los temas siguientes en los que se realizará el registro de información:

- Partidas

- Número de estimación que se esté reportando, en caso de otorgarse anticipo, anotar “Anticipo”.

- Monto con IVA, que corresponda a la estimación o anticipo que se esté reportando.

- Pólizas Cheque

- Número de la póliza cheque que corresponda al pago de la estimación o anticipo reportada.

- Monto de la póliza cheque que corresponda al pago de la estimación o anticipo reportada.

- Facturas

- Folio de la factura del pago de la estimación o anticipo reportada.

- Monto con IVA de la estimación o anticipo que se esté reportando.

- Monto de la amortización del anticipo con IVA, correspondiente a la estimación reportada.

- Monto de la retención del 5 al millar sin IVA, correspondiente a la estimación reportada.

- En su caso, escribir el monto de cargos adicionales sin IVA, correspondientes a la estimación reportada.

- Importe neto de la factura, para el caso de estimación reportada, es el resultado de la resta de los campos ( 77 ) menos ( 78 ) menos ( 79 ) menos ( 80 ); para el caso de anticipo, sólo debe reportarse en el campo ( 77 ).

Datos Adicionales mostrados al generar el Reporte Mensual de Obra

Después de haber registrado los datos en los apartados anteriores, al generar el reporte mensual de obra, éste mostrará, además de los datos anteriores, los siguientes datos adicionales, registrados previamente en el Programa de Inversión:

Para el caso de las obras realizadas con FISMDF:

- Tipo de zona: RURAL o URBANA, deberá seleccionar en base al Catálogo de Localidades, emitido por la Secretaria de Bienestar.

- Clave de AGEB correspondiente, en su caso.

- Grado de Rezago Social de la localidad, deberá seleccionar MUY ALTO, ALTO, MEDIO, BAJO o MUY BAJO, en base al Catálogo de Localidades, emitido por la Secretaria de Bienestar.

- Tipo de contribución del proyecto, seleccionar DIRECTA, COMPLEMENTARIA o COMPLEMENTARIA DE TIPO RESTRINGIDO, en base al anexo I del Catálogo FAIS.

Para las obras en general:

- La coordenada de georreferencia correspondiente a la latitud donde se encuentre ubicada la obra.

- La coordenada de georreferencia correspondiente a la longitud donde se encuentre ubicada la obra.

- Suma de las filas correspondientes a la columna del monto de las estimaciones reportadas ( 72 ).

- Suma de las filas correspondientes a la columna del monto de las pólizas de cheque ( 75 ).

- Suma de las filas correspondientes a la columna del importe de obra estimada ( 77 ).

- Suma de las filas correspondientes a la columna de las amortizaciones del anticipo ( 78 ).

- Suma de las filas correspondientes a la columna de las retenciones del 5 al millar ( 79 ).

- Suma de las filas correspondientes a la columna de los cargos adicionales, si fuera el caso ( 80 ).

- Suma de las filas correspondientes a la columna del importe neto ( 81 ).

- El nombre completo, incluyendo la profesión; para lo cual, al imprimir el formato, es necesario agregar, la firma autógrafa y sello del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, ejemplo: Ing. Pedro Gómez García.